## STEVEN - Act. diarias
Actividad | Fecha de inicio | Fecha final | Actividad Diaria | Fecha | Hora inicial | Hora final | Horas / actividad | Actividades | Observaciones | Horas diarias | TOTAL DE HORAS
introducción del proyecto y documentación de casos de usos V1.0.0 | 2024-09-30 | 2024-10-04 | Configuración de Redmin VPN, creación de usuario y acceso a la máquina virtual compartida | 2024-09-30 | 8:00 | 10:00 | 2 | Introducción al sistema de HIKCENTER. |  | 6 | 250
[5 empty] | 10:00 | 12:00 | 2 | Instalación de Redmin VPN y creación de acceso remoto a una máquina virtual.
[5 empty] | 12:00 | 14:00 | 2 | Creación de usuarios para acceder a la máquina virtual donde se encuentra alojada HIKCENTER.
|  |  | Capacitación y manipulación expiremental de APIS HICKCENTER - Fase I | 2024-10-01 | 8:00 | 12:00 | 4 | Capacitación técnica del funcionamiento y recolección de datos de biométricos en el sistema de HIKCENTER. |  | 6
[5 empty] | 12:00 | 14:00 | 2 | Capacitación del manejo de APIS de HIKCENTER.
|  |  | Capacitación y manipulación expiremental de APIS HICKCENTER - Fase II Introducción al proyecto de biblioteca | 2024-10-02 | 8:00 | 11:00 | 3 | Continuación con la capacitación del manejo de APIS de HIKCENTER. |  | 6
[5 empty] | 11:00 | 14:00 | 3 | Detalles generales sobre el proyecto de la automatización de la biblioteca.
|  |  | Planificación de actividades, selección de framework para el Backend y Frontend | 2024-10-03 | 8:00 | 11:00 | 3 | Reunión de planificación técnica. Discutir y elegir tecnologías. |  | 6
[5 empty] | 11:00 | 14:00 | 3 | Definición de roles y actividades dentro del proyecto.
|  |  | Casos de usos de los RF del sistema | 2024-10-04 | 8:00 | 10:00 | 2 | Análisis de actores y actividades de casos de usos. |  | 6
[5 empty] | 10:00 | 14:00 | 4 | Documentación V1.0.0 de casos de usos de Gestión de usuarios y libros.
Creación de la base de datos. Introducción a Java Spring Boot, creación de proyecto, creación de arquitectura en capas e inicio de construcción de APIS básicas CRUD. | 2024-10-07 | 2024-10-10 | Análisis y creación de la base de datos, instalación y configuración de Mysql, Creación de diagrama ER del sistema | 2024-10-07 | 8:00 | 9:00 | 1 | Reunión para estructurar la bd en base a las entidades de usuarios, libros y préstamos en conjunto con sus atributos. |  | 6
[5 empty] | 9:00 | 10:00 | 1 | Instalación de Workbench MySql, creación de usuario y contraseña.
[5 empty] | 10:00 | 12:00 | 2 | Creación de diagrama ER, asignación de tipos de datos, relación entre tablas y creación de las mismas.
[5 empty] | 12:00 | 14:00 | 2 | Cambios en los tipos de datos, agregación de nuevos atributos, restructuración del diagrama ER y base de dato. | Se tuvo que volver a realizar la base de datos por falta de atributos de status en cada tabla y corregir errores de relación entre tablas.
|  |  | Creación de proyecto Springboot, adición de dependencias y configuración del JDK Java del sistema | 2024-10-08 | 8:00 | 11:00 | 3 | Introducción básica a Java Spring Boot, clases, interfaces y estructura del backend. |  | 6
[5 empty] | 11:00 | 13:00 | 2 | Instalación de IntelliJ IDEA Community Edición y configuración del entorno.
[5 empty] | 13:00 | 14:00 | 1 | Creación de proyecto Spring Boot con Spring Initializr y exportación a IntelliJ IDE.
|  |  | Creación de la arquitectura en capas del backend del sistema, conexión a la base de datos mysql | 2024-10-09 | 8:00 | 9:00 | 1 | Creación de arquitectura en capas (Modelo, Servicio, Repositorio, Controlador). |  | 6
[5 empty] | 9:00 | 10:00 | 1 | Conexión de Java Spring Boot con MySQL
[5 empty] | 10:00 | 12:00 | 2 | Creación de la capa de Modelo de las tablas de User, Book y Loan.
[5 empty] | 12:00 | 14:00 | 2 | Creación de la capa de Repositorio y de Servicios de User.
|  |  | Codificación del CRUD en la capa de modelo, Repositorio, Servicio y Controlador de la entidad User | 2024-10-10 | 8:00 | 10:00 | 2 | Continuación con la capa de Servicios en la contrucción de funciones de lógica de negocio de user (CRUD). |  | 6
[5 empty] | 10:00 | 12:00 | 2 | Creación de la capa controlador, para definir las direcciones que tendrá las APIS de user.
[5 empty] | 12:00 | 14:00 | 2 | Creación de la capa de Repositorio y de Servicios de Book.
Continuación de con la construcción de APIS y validación de datos | 2024-10-14 | 2024-10-18 | Codificación del CRUD en la capa de modelo, Repositorio, Servicio y Controlador de la entidad Book | 2024-10-14 | 11:00 | 13:00 | 2 | Continuación con la capa de Servicios en la contrucción de funciones de lógica de negocio de book (CRUD). |  | 6
[5 empty] | 13:00 | 15:00 | 2 | Creación de la capa controlador, para definir las direcciones que tendrá las APIS de book.
[5 empty] | 15:00 | 17:00 | 2 | Creación de la capa de Repositorio y de Servicios de Loan.
|  |  | Codificación del CRUD en la capa de modelo, Repositorio, Servicio y Controlador de la entidad Loan. Creación de la capa de Utils para validar datos de entrada. | 2024-10-15 | 11:00 | 13:00 | 2 | Continuación con la capa de Servicios en la contrucción de funciones de lógica de negocio de Loan (CRUD). |  | 6
[5 empty] | 13:00 | 15:00 | 2 | Creación de la capa controlador, para definir las direcciones que tendrá las APIS de loan.
[5 empty] | 15:00 | 17:00 | 2 | Análisis de validación de datos internos de APIS de user, book y loan. Creación de las clases de validaciones para las tres tablas en utils.
|  |  | Creación e implementación de métodos para validar los campos de user - Fase I | 2024-10-16 | 11:00 | 15:00 | 4 | Creación de métodos para validar los campos de User. |  | 6
[5 empty] | 15:00 | 17:00 | 2 | Prueba e implementación de las validaciones en el método POST de la api en User.
|  |  | Creación e implementación de métodos para validar los campos de user - Fase II | 2024-10-17 | 11:00 | 13:00 | 2 | Prueba e implementación de las validaciones en el método PUT de la api de User. |  | 6
[5 empty] | 13:00 | 17:00 | 4 | Construcción de findByCode en Repositories de User, reemplazo del método DELETE por un método PUT en User. | Se tuvo que reemplazar el método para inhabilitar un usuario, más no eliminarlo
|  |  | Creación e implementación de métodos para validar los campos de book - Fase I | 2024-10-18 | 11:00 | 15:00 | 4 | Creación de métodos para validar los campos de Book. |  | 6
[5 empty] | 15:00 | 17:00 | 2 | Prueba e implementación de las validaciones en el método POST de la api en Book.
Continuación con la validación de datos. | 2024-10-21 | 2024-10-25 | Creación e implementación de métodos para validar los campos de book - Fase II | 2024-10-21 | 8:00 | 11:00 | 3 | Prueba e implementación de las validaciones en el método PUT de la api de Book. |  | 6
[5 empty] | 11:00 | 14:00 | 3 | Reemplazo del método DELETE por un método PUT en Book.
|  |  | Creación e implementación de métodos para validar los campos de loan | 2024-10-22 | 8:00 | 10:00 | 2 | Creación de métodos para validar los campos de Loan. |  | 6
[5 empty] | 10:00 | 11:00 | 1 | Prueba e implementación de las validaciones en el método POST y PUT de las apis en Loan.
[5 empty] | 11:00 | 14:00 | 3 | Reemplazo del método DELETE por un método PUT en Loan.
|  |  | Método de encriptación simétrica AES para guardar las contraseñas de los administradores. | 2024-10-23 | 8:00 | 10:00 | 2 | Cambio de tipo de datos y agregación de nuevos campos necesarios en la base de datos. |  | 6
[5 empty] | 10:00 | 11:00 | 1 | Refactorización del Molelo y servicio de User para añadir el campo de code correspondiente al cambio en la bd. | En la base de datos no se encontraba "code", tipo de dato que contedría la cédula. Se agregó dicho campo y se aumento en los modelos y métodos de los servicios de user.
[5 empty] | 11:00 | 14:00 | 3 | Análisis, investigación y creación del método para Encriptar contraseña con el método AES. (Advanced Encryption Standard)
|  |  | Fitración de datos en User y encriptación de datos APIs de user | 2024-10-24 | 8:00 | 11:00 | 3 | Creación de nuevo método GET confiltrado de datos en User. |  | 6
[5 empty] | 11:00 | 14:00 | 3 | Implementación del método de encriptación en el método POST y PUT de user.
|  |  | Construcción de API para Logearse al sistema, tanto para administrativos, como para los que no lo son. | 2024-10-25 | 8:00 | 11:00 | 3 | Creación de Método POST para logearse al sistema. |  | 6
[5 empty] | 11:00 | 14:00 | 3 | Contrucción de método POST para guardar a estudiantes con contraseña Nula.
Cambios y construcción de nuevas APIS necesitadas en el FrontEnd | 2024-10-28 | 2024-10-31 | Filtrado de datos y formateo de fechas en book. | 2024-10-28 | 7:00 | 9:00 | 2 | Tranformación y filtrado de datos dentro de la respuesta en APIS books. |  | 4
[5 empty] | 9:00 | 11:00 | 2 | Formateo de fecha en API POST de loan y refactorización de la API.
|  |  | Filtrado de datos y cambio de tipo de datos de loan. | 2024-10-29 | 15:00 | 17:00 | 2 | Tranformación y filtrado de datos dentro de la respuesta en APIS loan (bitácora). |  | 4
[5 empty] | 17:00 | 18:00 | 1 | Contrucción de método POST para guardar a estudiantes con contraseña Nula.
[5 empty] | 18:00 | 19:00 | 1 | Cambio de tipo de dato en loan, Long a Integer y Formateo de fechas en JsonFormat.
|  |  | Tranformación y filtrado de datos dentro de la respuesta en APIS de users. | 2024-10-30 | 7:00 | 11:00 | 4 | Tranformación y filtrado de datos dentro de la respuesta en APIS de users. |  | 4
|  |  | Correcciones de validaciones de APIS. | 2024-10-31 | 8:00 | 14:00 | 6 | Correcciones de validaciones de APIS. | Se econtraron unos bugs en las validaciones de POST | 6
Cambios y construcción de nuevas APIS necesitadas en el FrontEnd - Fase II Backup de la base de datos | 2024-11-05 | 2024-11-08 | Construcción y validación de APIS (ranks users y books) | 2024-11-05 | 15:00 | 19:00 | 4 | Construcción y validación de APIS (ranks users y books) |  | 4
|  |  | Validaciones de APIS faltantes | 2024-11-06 | 7:00 | 11:00 | 4 | Validaciones de APIS faltantes |  | 4
|  |  | Creación de respaldo.bat para la base de datos | 2024-11-07 | 15:00 | 19:00 | 4 | Creación de respaldo.bat para la base de datos |  | 4
|  |  | Reestructuración del archivo.bat del respaldo de la base de datos. | 2024-11-08 | 13:00 | 17:00 | 4 | Reestructuración del archivo.bat del respaldo de la base de datos. | no estaba haciendo una copia de seguridad diariamente | 6
[5 empty] | 17:00 | 19:00 | 2 | Ejecución del archivo.bat en el Programador de tareas de Windows.
Refactorización de APIS (si es necesario) | 2024-11-11 | 2024-11-15 | Inicio de documento de SRS | 2024-11-11 | 7:00 | 11:00 | 4 | Inicio de documento de SRS | Documento de especificaciones de requisitos de software. | 4
|  |  | Continuación del docuemnto SRS | 2024-11-12 | 15:00 | 19:00 | 4 | Continuación del docuemnto SRS | Redacción de requerimientos funcionales y no funcionales | 4
|  |  | Finalización del documento SRS | 2024-11-13 | 7:00 | 11:00 | 4 | Finalización del documento SRS | Culminación del documento de especificaciones de requisitos de software | 4
|  |  | Reunión con el supervisor | 2024-11-14 | 15:00 | 19:00 | 4 | Reunión con el supervisor | Detalles del nuevo documento SRS y casos de Uso | 4
|  |  | Acompañamiento al Front | 2024-11-15 | 8:00 | 14:00 | 6 | Acompañamiento al Front | Arreglo de formateo de fechas en la API post y get de Loan. Arreglo de bugs encontrados dentro de las APIS de user en relación con la cédula. | 6
Pruebas Unitarias | 2024-11-18 | 2024-11-22 | Corrección y ajuste de requisitos | 2024-11-18 | 7:00 | 11:00 | 4 | Corrección y ajuste de requisitos | Reestructuración de los requerimientos funcionales | 4
|  |  | Corrección y ajuste de requisitos Fase II | 2024-11-19 | 15:00 | 19:00 | 4 | Corrección y ajuste de requisitos Fase II | Corrección de RF01, RF02, RF03 y RF04 | 4
|  |  | Corrección de casos de uso | 2024-11-20 | 7:00 | 11:00 | 4 | Corrección de casos de uso | Reestructuración del caso de uso RF01, RF02, RF03 y RF04 (diagramas) | 4
|  |  | Creación de Unit test User y Book | 2024-11-21 | 15:00 | 19:00 | 4 | Creación de Unit test User y Book | Pruebas unitarias de user y book en spring boot en casos de pruebas exitosas | 4
|  |  | Creación de Unit test Loan | 2024-11-22 | 8:00 | 14:00 | 6 | Creación de Unit test Loan | Pruebas unitarias de laon en spring boot en casos de pruebas exitosas | 6
Pruebas de vulnerabilidad | 2024-11-25 | 2024-11-29 | Creación de Unit test Loan II | 2024-11-25 | 7:00 | 11:00 | 4 | Creación de Unit test Loan II | Continuación con las pruebas unitarias de saveLoan usando mokito | 4
|  |  | Corrección de 2 Unit test Loan | 2024-11-26 | 15:00 | 19:00 | 4 | Corrección de 2 Unit test Loan | Complemento de unit test de RankingUser y RankingBook | 4
|  |  | Análisis de control de acceso (Autenticación y Autorización) | 2024-11-27 | 7:00 | 11:00 | 4 | Análisis de control de acceso (Autenticación y Autorización) | Implementación de dos columnas a la tabla user, para controlar los intentos de acceso de un usuario. | 4
|  |  | Análisis de control de acceso (Autenticación y Autorización) -Fase II | 2024-11-28 | 15:00 | 19:00 | 4 | Análisis de control de acceso (Autenticación y Autorización) -Fase II |  | 4
|  |  | Análisis de control de acceso (Autenticación y Autorización) - Fase III | 2024-11-29 | 8:00 | 14:00 | 6 | Análisis de control de acceso (Autenticación y Autorización) - Fase III | Prueba de Bloqueo por Fuerza Bruta (Bloqueo Acceso al sistema por 30 min después de 3 fallos) | 6
Pruebas de vulnerabilidad - Fase II | 2024-12-02 | 2024-12-05 | Cifrado de datos | 2024-12-02 | 7:00 | 11:00 | 4 | Cifrado de datos | Se comprobó que los usuarios autorizados, como bibliotecario y administradores, tengan un método de encriptación en sus contraseñas. | 4
|  |  | Manejo de errores y excepciones | 2024-12-03 | 15:00 | 19:00 | 4 | Manejo de errores y excepciones | Se utilizó para mostrar mensajes de error genéricos para los usuarios y registrar detalles técnicos en logs seguros. | 4
|  |  | Pruebas de persistencia de datos | 2024-12-04 | 7:00 | 11:00 | 4 | Pruebas de persistencia de datos | Pruebas mediante la comprobación de la correcta gestión en base a la función de cada API. | 4
|  |  | Respaldo ante fallos y recuperación ante desastres | 2024-12-05 | 15:00 | 19:00 | 4 | Respaldo ante fallos y recuperación ante desastres | Se comprobó mediante backups de la base de datos diariamente dentro de una carpeta local. | 4
Carga de información inicial al sistema | 2024-12-16 | 2024-12-20 | Transformación de datos e inserción de datos a la base de datos mysql. | 2024-12-16 | 7:00 | 8:00 | 1 | Busca y prueba de herramienta para transformar de xlxs a csv. | Excel no permitía convertir el xlxs a csv mediante su propia herramienta, así qque se buscó herramientas que permitan realizar el objetivo. | 4
[5 empty] | 8:00 | 10:00 | 2 | Configuración del CSV | Se acopló las columnas del CSV para crear el script SQL
[5 empty] | 10:00 | 11:00 | 1 | Inserción de datos | Se insertaron todos los datos del excel a la base de datos de MySQL
|  |  | Configuración del .bat del respaldo de la bd en el programador de tareas windows. | 2024-12-17 | 14:00 | 18:00 | 4 | Configuración del .bat del respaldo de la bd en el programador de tareas windows. | Se configuró nuevamente para que la tarea se ejecute diariamente, reemplazando al script antiguo por el nuevo. | 4
|  |  | Corrección de LocalTime en la base de datos y servidor de Springboot | 2024-12-19 | 15:00 | 19:00 | 4 | Error al mostrar las fechas de préstamos y bitácora, ya que se muestran con un día menos al seleccionado. | Se crearon 2 DTOs, para gestionar la obtención de datos para préstamos y bitácora. Además se añadió la zona horario del servicio a UTC. | 4
|  |  | Crear un archivo.bat de windows, que genere un ejecute y acceso directo al sistema de la biblioteca, tal que ejecute el backend ejecutable .jar y el frontend ejecutable .jar, al mismo tiempo. | 2024-12-20 | 8:00 | 14:00 | 6 | Crear un archivo.bat de windows, que genere un ejecute y acceso directo al sistema de la biblioteca, tal que ejecute el backend ejecutable .jar y el frontend ejecutable .jar, al mismo tiempo. | Se creó el archivo .bat inicializado en el puerto 8080, comprobando el funcionamiento correcto de sus metodos. | 6
También se corrigió el control de accesso del método Login con respecto al tipo de datos failed attempts, debido al error de actualización de campos a NULL.
Capacitación del uso del sistema en sitio | 2024-12-23 | 2024-12-24